NEGOCIATION DE L’ACCORD DE PARTENARIAT ECONOMIQUE ENTRE L’AFRIQUE DE L’OUEST ET L’UNION EUROPENNE

COMITE MINISTERIEL DE SUIVI DES NEGOCIATIONS APE

Session extraordinaire du 5 octobre 2007

Point 1

Note sur l’état d’avancement des negociations ape et propositions en vue de leur finalisation

Introduction

1. La présente note est soumisse à l’attention des ministres, membres du Comité Ministériel de Suivi des négociations APE en vue de recueillir leur avis sur  les modalités d’une conclusion heureuse des négociations APE engagées entre la région  Afrique de l’Ouest et  l’Union Européenne le 6 octobre 2003.

- Contexte des négociations APE et cadre de la coopération commerciale ACP-UE

2. Les rapports commerciaux qui ont toujours existé entre les Etats ACP et la Communauté européenne au titre des conventions successives de Lomé (1975 - 2000), étaient basés sur un régime commercial négocié qui accordait un accès préférentiel, sans réciprocité au marché de l’Union européenne pour les produits ACP. Ce régime commercial qui n’est offert qu’aux seuls ACP, est discriminatoire à l’égard des autres pays en développement non ACP.

3. Le régime commercial préférentiel est la base principale des conventions de Lomé et de l’Accord de Cotonou. La caractéristique fondamentale de ce régime commercial est le principe de non-réciprocité. Ce qui signifie que «les produits originaires des Etats ACP ont un accès en franchise de droits de douane et de taxes d’effet équivalant ou des restrictions quantitatives sur le marché de l’Union européenne » sans que le même avantage soit accordé aux produits européens. Les seuls engagements des pays ACP consistaient à « n’exercer aucune discrimination » entre les Etats membres de l’Union européenne et à leur appliquer au moins la clause de la nation la plus favorisée (clause NPF).

4. Dans les principes, ces préférences ont duré de 1975 à 2000 (fin des conventions de Lomé). Avec l’Accord de Cotonou, les préférences commerciales ACP sont maintenues pendant la période transitoire 2000 – 2007, grâce à une dérogation obtenue à l’OMC (WT/MIN(01)/15), à l’issue de la Quatrième Conférence Ministérielle de l’OMC qui a lieu à Doha (Qatar) du 11 au 14 novembre 2001.

5. Il convient de rappeler que l’avènement de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en 1995 a induit une nouvelle approche dans les relations commerciales internationales entraînant du coup de profondes mutations dans les régimes commerciaux entre pays développés et ceux en développement. Ces mutations ont rejailli sur la coopération commerciale ACP-UE qui est ainsi appelée à s’adapter.

6. Les changements à opérer dans le régime commercial ACP-UE ont été indiqués par l’article 36.1 de l’Accord de Cotonou, qui prévoit que l’Union européenne et les ACP concluront de « nouveaux accords commerciaux compatibles avec les règles de l'OMC, en supprimant progressivement les entraves aux échanges entre elles et en renforçant la coopération dans tous les domaines en rapport avec le commerce »

7. Le même Accord de Cotonou, dans son article 37 paragraphe 1 et paragraphe 5, indique que ces nouveaux accords commerciaux encore appelés Accord de Partenariat Economique (APE) seront conclus à l’échéance du 31 décembre 2007, en tenant compte du processus d'intégration régionale entre les États ACP.

8. En vue de ces négociations, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO a adopté, en janvier 2003, le mandat de négociation pour la région Afrique de l’Ouest (CEDEAO + Mauritanie) qui identifie en ces termes les principaux objectifs de l’APE pour la région, à savoir :

- la création progressive, conformément aux règles de l’OMC, d’une zone de libre échange entre la CEDEAO et les Communautés Européennes, à compter du 1er Janvier 2008 ;

- la nécessité de donner la priorité au développement  et à la réduction de la pauvreté, objectif premier de l’Accord de Cotonou ;

- l’institution d’une coopération plus poussée entre l’Afrique de l’Ouest et l’Union Européenne sur les questions touchant au commerce ;

- l’approfondissement du processus d’intégration en Afrique de l’Ouest ;

- l’amélioration de la compétitivité des économies de l’Afrique de l’Ouest à travers le renforcement des capacités et la mise à niveau de l’outil de production ;

- l’amélioration de l’accès au marché pour les exportations de l’Afrique de l’Ouest.

9. Ainsi, l’approfondissement du processus d’intégration régionale  et l’amélioration de la compétitivité de l’économie de la région constituent les objectifs clés qui ont été définis dans le mandat de négociation de l’Accord de Partenariat Européenne Afrique de l’Ouest –Union Européenne que les Chefs d’Etat de la CEDEAO ont donné à la Commission de la CEDEAO en collaboration avec la Commission de l’UEMOA.  Sur la base de ce mandat, la région Afrique de l’Ouest et l’Union Européenne ont adopté, en août 2004, une Feuille de Route qui précise par ailleurs le calendrier des négociations.

10. Le calendrier indicatif des négociations APE contenu dans le Feuille de Route fait ressortir trois phases que sont :

- phase 1 : de décembre 2004 à septembre 2005 : priorités d’intégration, fixation du Cadre de référence de l’APE et programmes de mise à niveau

- phase 2 : de septembre 2005 à septembre 2006 : architecture globale de l’APE et projet d’Accord dans les domaines liés au commerce ;

- phase 3 : de septembre 2006 à décembre 2007 : négociation de libéralisation et conclusion de l’APE

b. Etat des lieux des  négociations

11. Les différents rapports au CMS ont fait de façon régulière le point des négociations.  La dernière session du CMS qui a eu lieu à Accra le 16 juillet 2007 a, en particulier pris note des conclusions de la réunion des Négociateurs  en Chef Afrique de l’Ouest et Union Européenne qui s’est tenu le 5 février 2007 à Bruxelles.

12. Il ressort de ce rapport que les Négociateurs en Chef ont conclu la première phase des négociations par l’adoption des rapports conjoints des cinq groupes thématiques, ainsi que le rapport sur le Cadre de référence de l’APE et donné des directives pour la finalisation et l’adoption du rapport sur la revue à mi-parcours au titre de l’article 37.4 de l’Accord de Cotonou.

13 En lançant à cette occasion la phase 2 conformément aux conclusions de la session du CMS qui a eu lieu à Niamey le 6 octobre 2006, les Négociateurs en Chef ont donné des orientations qui devrant guider la poursuite des négociations particulièrement sur les questions relatives :

- à la coopération au développement liée à l’APE, à travers la programmation du Programme Indicatif Régional (PIR) 10e FED et la création d’un Fonds régional APE pour faciliter la coordination et l’accès aux ressources destinées à l’APE ;

- aux coûts d’ajustement pour lesquels la Commission Européenne s’est engagée à « contribuer significativement à l’absorption de l’impact fiscal net de l’APE, en pleine complémentarité avec les réformes fiscales » et à appuyer les mesures d’accompagnement liées à la mise en œuvre des règles qui seront prévues dans l’accord ;

- aux domaines liés au commerce dont l’importance pour l’amélioration de l’environnement des affaires a été soulignée et pour lesquels il a été décidé que la  priorité sera donnée à la définition de règles régionales, avec l’appui de l’UE,

- à l’accès au marché pour lequel la Commission Européenne s'est engagée à offrir l’accès le plus large possible au marché des biens de la région Afrique de l'Ouest, en tenant compte des intérêts spécifiques de l'Afrique de l'Ouest et à utiliser, en ce qui concerne l'ouverture du marché de l'Afrique de l'Ouest, la flexibilité des règles de l'OMC concernant la durée de la période de transition ainsi que l'asymétrie dans le rythme de désarmement tarifaire et la couverture de la libéralisation.

c. Conclusion de la négociation

14. En application des recommandations de la réunion du CMS du 30 novembre 2006 et des directives de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO de janvier 2007 relativement à la conclusion des négociations APE,  les Négociateurs en Chef de l’Afrique de l’Ouest ont évoqué les tâches restantes à réaliser dont l’immensité et l’importance devraient entraîner un report de la date de la conclusion des négociations.

15. Face à l’opposition de la Commission Européenne pour un quelconque report de la date de conclusion des négociations APE,  la réunion des Négociateurs en chef du 5 février 2007, n’est pas parvenu à fixer une nouvelle date pour la conclusion. La déclaration publiée par les deux parties, en faisant référence de la date du 31 décembre 2007 contenu dans l’Accord de Cotonou, a lié la conclusion de l’APE AO-UE à la réalisation de trois conditions préalables que sont :

- la définition conjointe des programmes d'accompagnement de l'APE et leur financement par la CE,

- la formulation des calendriers d'accès au marché des deux parties,

- l’élaboration du texte de l'Accord.

16. Par rapport aux trois préalables arrêtés par les négociateurs en chef des deux régions, le constat est que, à trois mois de l’échéance du 31 décembre 2007,  le niveau d’exécution des activités liées à ces domaines ne permet pas d’envisager une conclusion heureuse des négociations à la fin de l’année.

17. En effet :

- les parties ne disposent pas à ce jour d’un projet commun de texte de l’APE susceptible d’être soumis à l’examen des Etats membres et des différentes parties prenantes dans la région Afrique de l’Ouest ;

- les deux parties n’ont pas encore adopté les programmes d’accompagnement de l’APE, y compris ceux relatifs à l’amélioration de la compétitivité de l’économie de la région Afrique de l’Ouest. Elles n’ont pas en outre évalué l’incidence financière pour la mise en œuvre de ces programmes et identifié les différentes sources de financement qui pourront être mobilisées à cette fin. Même si des travaux sont engagés en ce qui concerne la mise à niveau des industries et la mise en place du Fonds Régional APE, les résultats de ces travaux ne sont pas encore validés;

- au-delà de l’offre d’accès au marché faite par la Commission européenne à tous les ACP en avril 2007, des discussions détaillées n’ont pas encore eu lieu entre les deux régions ni sur cette offre, ni sur le calendrier de libéralisation du commerce de l’Afrique de l’Ouest notamment en ce qui concerne la durée de la période de transition, le taux de couverture, le rythme du dégrèvement tarifaire ainsi que les modalités de la libéralisation du commerce des services ;

- les travaux spécifiques relatifs à l’accès au marché, notamment la définition des produits sensibles, l’élaboration des règles d’origine et la préparation et l’analyse des offres et requêtes sur les services de même que calendrier de négociation sur les secteurs de services prioritaires, n’ont pas à ce jour été finalisés ;

- les modalités d’évaluation de « l’impact fiscal net » ainsi que les mécanismes de leur compensation ne sont pas encore définis ; en effet, les travaux sur le Modèle d’Equilibre Général Calculable (MEGC) desquels devront être tirées les propositions aux négociateurs sont toujours en cours ;

- le mécanisme de suivi et d’évaluation de l’APE n’est pas encore défini pour garantir une mise en œuvre performante de l’accord ;

- bien qu’ayant accepté le principe de la création d’un Fonds Régional APE, la Commission européenne n’a pas encore notifié le montant des ressources qu’elle compte mettre à la disposition de ce fonds, de même les Etats membres n’ont pris à ce jour aucun engagement pour alimenter ce Fonds; d’où le manque de visibilité des ressources effectivement disponibles pour l’accompagnement de l’APE ;

18. Au regard de cet état des lieux, l’Afrique de l’Ouest constate qu’il n’est objectivement pas possible de conclure les négociations et de signer l’APE à la date du 31 décembre 2007.

19. Une telle situation a des implications  juridiques sur le régime commercial qui serait applicable après le 31 décembre. En effet, si un APE n’est pas mis en place d’ici la fin de 2007, les préférences commerciales non réciproques dont bénéficient les Etats ACP en vertu de la dérogation obtenue à l’OMC vont prendre fin au 31 décembre 2007 ; ce qui pourrait être porteur de perturbations dans les échanges commerciaux  entre la région ACP qui n’aurait pas conclu et l’Union Européenne.

20. Dans l’hypothèse de la non-conclusion des négociations APE, trois options sont envisageables pour le régime commercial transitoire post 2007 :

- la conclusion d’un APE progressif qui sera basé essentiellement sur les offres fermes d’accès au marché pour les marchandises, avec un calendrier de démantèlement tarifaire selon les conditions de l’article XXIV du Gatt (couverture et période transitoire) auxquelles s’ajouteraient le volet juridique, le volet développement, le volet questions liées au commerce et des clauses de rendez-vous sur les questions pour lesquelles l’Afrique de l’Ouest ne s’estimerait pas prête au 31 décembre 2007.

- le basculement des Etats d’Afrique de l’Ouest sur les régimes du Système Généralisé des Préférences (SGP) pour les quatre pays non-PMA et l’initiative Tout Sauf les armes (TSA) pour les PMA. Il convient de noter que cette option entraîner des perturbations dans les échanges commerciaux de la région en ce sens que certains droits de porte seront rétablis pour certaines exportations de ces quatre pays.

- le maintien du régime commercial non réciproque de Cotonou. En effet, il pourrait être envisagé, soit sur la base d’une entente entre l’Afrique de l’ouest et l’Union Européenne, soit à la faveur d’une nouvelle dérogation à l’OMC, le maintien du régime commercial de Cotonou pour le temps nécessaire à la fiabilisation es négociations APE.

Conclusion

21. L’APE en négociation vise « à promouvoir l'expansion des échanges commerciaux et le développement économique des bénéficiaires d'une manière conforme aux objectifs de l'OMC ». La région Afrique de l’Ouest  considère qu’il est vital pour ses Etats de s’assurer des conditions de viabilité de l’accord à travers son contenu et les mesures d’accompagnement qui sont effectivement mises en place pour sa mise en œuvre.

22. Un tel résultat requiert des deux parties et particulièrement des Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA de même que des Etats de la région Afrique de l’Ouest, beaucoup plus de temps pour la préparation de l’APE. Aussi, est il nécessaire de poursuites les efforts au-delà du 31 décembre 2007 pour parvenir à un accord équilibré qui préserve les intérêts économiques et commerciaux de la région et qui soit porteur de développement.

23. A cette fin, la région Afrique de l’Ouest pourrait demander à la Commission Européenne de prendre les mesures appropriées, en vue de permettre aux Etats de l’Afrique de l’Ouest de poursuivre, au-delà du 31 décembre 2007, leurs exportations sur le marché européen dans les mêmes conditions que pendant la période transitoire de l’Accord de Cotonou et ce, jusqu’à la conclusion des négociations et à la signature de l’APE.